## Rörmagasin
|  | CHECKLISTA | Projekt: |  |  |  | I fylld av:
|  | RÖRMAGASIN Skötsel | Datum: 2026-01-31
Besiktningar
| Aktuellt | Vilka är kraven på: | Tips på var informationen kan finnas | KSB | GB | SK | Kommentar
GLÖM INTE ATT BEGÄRA HANDRÄCKNING I KALLELSEN (ex vattenslang, nycklar till brunnar, brunnsöppnare etc)
Rörmagasin |  | bräddavlopp |  |  |  |  | Höjden är den rätta. Kan finnas i projekt där man kan dämma innan /ovanför rörmagasinet.
|  | luftning |  |  |  |  | Funktion tömma magasinet på luft för att inte det blir luftfickor.
|  | rinnväg för överskottsvatten |  |  |  |  | Att det finns en rinnväg för överskottsvattnet . Kontrollera eventuellt höjder.
Kontroll av tömningsbehov, spolning, makadambyte osv. (filmning).
Inloppsbrunn/ fördelningsbrunn |  | Kontrollera sandfång /sedimentfång | PDB.12
Utloppsbrunn |  | Kontrollera att den har fritt flöde | PDB.12
Inspektionsbrunn/ nedstigningsbrunn |  | Kontrollera ev sandfång, låsning och att stegar och annan utrustning är intakt | PDB.22
Flödesreglerings- brunn |  | Kontrollera genomströmning, samt att in- och utlopp inte varierar vid normalt flöde. Kontroll av sprickor, läckage, korrosion m.m. | PDB.12
Övriga objekt |  | driftsvägar / uppställningsplats. |  |  |  |  | Kontrollera kraven
Dokumentation |  | Egenkontroll enligt kontrollplan | MF/TB kod DHB/ Y/ Skötselavtal/ leverantörens DoU
|  | Fotodokumentation | MF/TB kod DHB/ Y/ Skötselavtal |  |  |  | Står oftast under respektive kod
|  | Inspektion / filmning av ledning, magasin mm | MF/TB kod DHB/ Y/ Skötselavtal

## Dammar
|  | CHECKLISTA | Projekt: |  |  |  |  | I fylld av:
|  | DAMMAR Skötsel | Datum: 2026-01-31
Besiktningar
| Aktuellt | KONTROLLPUNKT | Tips på var information kan finnas | KSB | GB | SK | Kommentar
GLÖM INTE ATT BEGÄRA HANDRÄCKNING I KALLELSEN (ex vattenslang, nycklar till brunnar, brunnsöppnare etc)
Omkringliggande miljö |  | Kontroll av sättningar, fel lutning, körskador, erosionsproblem osv. | Bygghandling
|  | Fria från växter, löv, grenar, grus, sediment m.m | MF/TB kod DHB, DoU, Skötselavtal
Inlopp och utlopp (inkl brunnar, diken) |  | Kontroll av sättningar, fel lutning, körskador m.m. | Bygghandling
|  | Fria från växter, löv, grenar, grus, sediment etc? | MF/TB kod DHB, DoU, Skötselavtal
|  | Kontroll av lutningar/sättningar | Bygghandling
|  | Kontroll av erosionsskydd/sedimentfång | MF/TB kod DHB, DoU, Skötselavtal |  |  |  | Behov av rensning?
Vattendjup och flöde |  | Inlopp - Kontroll av vattendjup jämfört med referensnivå. Notera om växter är översvämmade och felaktiga flöden | Bygghandling |  |  |  | Erosionsskador och ev nya strömfåror?
|  | Utlopp - Kontroll av vattendjup jämfört med referensnivå. Notera om växter är översvämmade och felaktiga flöden | Bygghandling |  |  |  | Erosionsskador och ev nya strömfåror?
|  | Kontrollera hur lång tid vatten uppehålls i dammen efter regn mot kraven i dimensioneringen | Bygghandling
Ledningar |  | Dränledningar etc. Behov av spolning? |  |  |  |  | Har E, B märkt avvikelser?
Brunnar |  | Skador
|  | Kontroll av nivån på bräddbrunn | Bygghandling
|  | Är breddbrunnar fria från växter, löv, grenar, grus, sediment etc? | MR/TB kod DHB, DoU, Skötselavtal |  |  |  | Är spolning föreskrivet?
Kontroll av erosionsskydd runt bräddavloppet
Tillsynsbrunnar/ Nedstigningsbrunnar |  | Kontrollera låsning och att stegar och annan utrustning är intakt
|  | Fria från växter, löv, grenar, grus, sediment etc? | MR/TB kod DHB, DoU, Skötselavtal
Avstängningsventiler |  | Motionering av vriddon/smörjning. Kontroll av sprickor, läckage, korrosion | MR/TB kod DHB, DoU, Skötselavtal
Flödesreglerare |  | Kontrollera genomströmning, samt att in- och utlopp inte varierar vid normalt flöde. Kontroll av sprickor, läckage, korrosion m.m. | MR/TB kod DHB, DoU, Skötselavtal
Oljeavskiljare |  | Kontrollera om olja finns i flytlager och bottenlager. Kontroll av sprickor, läckage, korrosion m.m. | MR/TB kod DHB, DoU, Skötselavtal
Pumpanläggning |  | Funktionskontroll/testkörning. Kontrollera start-, stoppnivåer. | MR/TB kod DHB, DoU, Skötselavtal, Bygghandling
Provtagning vatten |  | Provtagning av vatten vid inlopp samt utlopp (ev provtagningsbrunn) |  |  |  |  | Om föreskrivet/beställt
Provtagning sediment |  | Provtagning av sediment i fördamm (föroreningar) |  |  |  |  | Om föreskrivet/beställt
Vegetation |  | Kontrollera att vegetation inte täcker för stor del av vattenytan | Bygghandling |  |  |  | Fyller det materialet kravet på rening/infiltration?
|  | Kontroll och rensning av algsamlingar/ flytbladsväxter som om de blir för kraftiga kan skugga ut den renande undervegetationen och riskera syrebrist. | MR/TB kod DHB, DoU, Skötselavtal, Bygghandling
|  | Utbytta växter | MF/TB kod DHB, Kvalitetsregler för plantskoleväxter |  |  |  | Uppfyller växterna kraven?
|  | Behov av växtkompletteringar/flytt av växter | MF/TB kod DHB, Kvalitetsregler för plantskoleväxter |  |  |  | Är växtsorten lämplig om den dött trots god skötsel?
|  | Stöd för växter /uppbindning mm | MF/TB kod DDC/DHB |  |  |  | Ska de vara borttagna vid GB?
|  | Etablering | MF/TB kod DDD, DHB, DoU, Skötselavtal
|  | Tillväxt | MF/TB kod DHB, DoU, Skötselavtal |  |  |  | Vad är rimligt i detta växtmaterial?
|  | Skador/åverkan | Bygghandling
|  | Ogräsrensning | MF/TB kod DDD/DHB/ Skötselavtal
|  | Gräsklippning | MF/TB kod DDD/DHB/ Skötselavtal
|  | Beskärningsbehov | MF/TB kod DDD/DHB/ Skötselavtal
Dokumentation |  | Utbytta växter | MF/TB kod DD, DHB |  |  |  | Kontrollera leveranssedlar, växtpass, E-cert, leveranskontroll. Ska de vara en större storlek?
|  | Egenkontroll enligt kontrollplan | MF/TB kod DDD/DHB/ Skötselavtal |  |  |  | Har de överlämnats till B och granskats?
|  | Fotodokumentation | MF/TB kod DDD/DHB/ Skötselavtal |  |  |  | Är det föreskrivet?
Staket, räcken, broar, spänger etc |  | Kontroll av trasiga delar.
Livbojar, stegar och skyltar |  | Kontroll av förekomst och att de är intakta och synliga.
Telefonlista för akutåtgärder |  | Kontrollera att korrekta telefonnummer till ansvariga och Räddningstjänst finns tillgängligt
Nycklar och tillgänglighet |  | Kontrollera att nycklar till bommar/ grindar fungerar och att tillfartsväg för tillsynsfordon är i ordning.

## Underbevattning
|  | CHECKLISTA | Projekt: |  |  |  | I fylld av:
|  | Underbevattning Skötsel | Datum: 2026-01-31
| Aktuellt | KONTROLLPUNKT | Tips på var informationen kan finnas | KSB | GB | SK | Kommentar
GLÖM INTE ATT BEGÄRA HANDRÄCKNING I KALLELSEN (ex vattenslang, nycklar till brunnar, brunnsöppnare etc)
Omkringliggande miljö |  | Kontroll av sättningar, fel lutning, körskador etc | Bygghandling |  |  |  | Rinner vattnet in i brunnar som tänkt med fall etc?
|  | Fria från växter, löv, grenar, grus, sediment m.m | MF/TB kod DHB, DoU, Skötselavtal
Stuprör/ hängrännor på tak |  | Kontroll av montering, läckage, saknade / trasiga delar osv. | Bygghandling
|  | Fria från växter, löv, grenar, grus, sediment etc? | MF/TB kod DHB, DoU, Skötselavtal |  |  |  | Är hängrännor igensatta /tak fulla med löv/mossa?
Vattenrännor/ inloppsrör etc. |  | Kontroll av körskador etc | Bygghandling
|  | Kontroll av lutningar/sättningar | Bygghandling
|  | Fria flöden | MF/TB kod DHB, DoU, Skötselavtal |  |  |  | Är spolning föreskrivet?
Ledningar/rör |  | Skador |  |  |  |  | Har E, B märkt avvikelser?
|  | Fria från växter, löv, grenar, grus, sediment etc? | MF/TB kod DHB, DoU, Skötselavtal |  |  |  | Är spolning föreskrivet?
Brunnar |  | Skador | Bygghandling
|  | Kontroll av saknade / trasiga delar osv. (yttre och inre) | Bygghandling
|  | Sedimentfång fria från växter, löv, grenar, grus, sediment etc? | MR/TB kod DHB, DoU, Skötselavtal |  |  |  | Är spolning föreskrivet?
|  | Kontrollera behov av inspektion/ slamsugning/ spolning av systemet vid stopp i rör | Leverantörens DoU-anvisningar
Kontrollrör |  | Kontroll av saknade/trasiga lock, nivåstickor, andra trasiga delar | Leverantörens DoU-anvisningar
Vattenfälla |  | Kontroll av sediment på vippan. Kontroll av saknade / trasiga delar | Leverantörens DoU-anvisningar
Kappillärmagasin (Milford Core Blue) |  | Kontrollera för igensättning. | Leverantörens DoU-anvisningar
Pumpanläggning |  | Funktionskontroll av påfyllnadsfunktionerna | Leverantörens DoU-anvisningar
Vattentank |  | Kontroll av breddavloppets funktion, trasiga delar, behov av rengöring | Leverantörens DoU-anvisningar
Växtbädd |  | Kontroll av sättningar, tecken på läckage, bristande kapillär spridning | Leverantörens DoU-anvisningar |  |  |  | Fördelas vattnet jämnt över ytan? Når vattnet rötterna? Olika substrat ger olika kapillärkraft. Be gärna B att vattenfylla systemet några timmar innan besiktningen
|  | Växtbäddsdjup |  |  |  |  | 200-400 mm till sommarblommor och 300-500 till perenner, träd och buskar, rekommenderas av leverantören.
Växter |  | Utbytta växter | MF/TB kod DHB, Kvalitetsregler för plantskoleväxter |  |  |  | Uppfyller växterna kraven?
|  | Behov av växtkompletteringar/flytt av växter | MF/TB kod DHB, Kvalitetsregler för plantskoleväxter |  |  |  | Är växtsorten lämplig om den dött trots god skötsel?
|  | Stöd för växter /uppbindning mm | MF/TB kod DDC/DHB |  |  |  | Ska de vara borttagna vid GB?
|  | Etablering | MF/TB kod DDD, DHB, DoU, Skötselavtal
|  | Tillväxt | MF/TB kod DHB, DoU, Skötselavtal |  |  |  | Vad är rimligt i detta växtmaterial?
|  | Skador/åverkan | Bygghandling
|  | Ogräsrensning | MF/TB kod DDD/DHB/ Skötselavtal
Beskärningsbehov
|  | Utbytta växter | MF/TB kod DD, DHB |  |  |  | Kontrollera leveranssedlar, växtpass, E-cert, leveranskontroll. Ska de vara en större storlek?
Dokumentation |  | Egenkontroll enligt kontrollplan | MF/TB kod DDD/DHB/ Skötselavtal |  |  |  | Har de överlämnats till B och granskats?
|  | Fotodokumentation | MF/TB kod DDD/DHB/ Skötselavtal |  |  |  | Är det föreskrivet?

## Regnbäddar
|  | CHECKLISTA | Projekt: |  |  |  |  | I fylld av:
|  | REGNBÄDDAR Skötsel | Datum: 2026-01-31
- växtbädd med intag för dagvatten
Besiktningar
| Aktuellt | KONTROLLPUNKT | Tips på var information kan finnas | KSB | GB | SK | Kommentar
GLÖM INTE ATT BEGÄRA HANDRÄCKNING I KALLELSEN (ex vattenslang, nycklar till brunnar, brunnsöppnare etc)
Omkringliggande miljö |  | Kontroll av sättningar, fel lutning, körskador etc | Bygghandling |  |  |  | Rinner vattnet in i ytan som tänkt med fall etc?
|  | Fria från växter, löv, grenar, grus, sediment m.m | MF/TB kod DHB, DoU, Skötselavtal
Stuprör/ vattenrännor etc |  | Kontroll av montering, läckage, saknade / trasiga delar osv. | Bygghandling
|  | Fria från växter, löv, grenar, grus, sediment etc? | MF/TB kod DHB, DoU, Skötselavtal
Vattenrännor/ inloppsrör etc. |  | Kontroll av körskador etc | Bygghandling
|  | Kontroll av lutningar/sättningar | Bygghandling
|  | Kontroll av erosionsskydd/sedimentfång | MF/TB kod DHB, DoU, Skötselavtal |  |  |  | Igensatta?
|  | Fria flöden | MF/TB kod DHB, DoU, Skötselavtal |  |  |  | Är spolning föreskrivet?
Ledningar |  | Skador |  |  |  |  | Har E, B märkt avvikelser?
|  | Fria från växter, löv, grenar, grus, sediment etc? | MF/TB kod DHB, DoU, Skötselavtal |  |  |  | Är spolning föreskrivet?
Brunnar |  | Skador | Bygghandling
|  | Kontroll av nivån på bräddbrunn | Bygghandling
|  | Fria från växter, löv, grenar, grus, sediment etc? | MR/TB kod DHB, DoU, Skötselavtal |  |  |  | Är spolning föreskrivet?
|  | Erosionsskydd runt bräddavloppet | Bygghandling
|  | Kontroll av dagvattenbrunnar/inloppsbrunnars funktion | Bygghandling
|  | Kontroll av luftbrunnars funktion | Bygghandling
Kant |  | Skador | Bygghandling
|  | Funktion | Bygghandling
Växtbädd |  | Kontroll av vatteninfiltration i växtsubstrat vid regn | FU/Bygghandling |  |  |  | Fyller det materialet kravet på rening/infiltration?
|  | Kontroll av sättningar, läckage, fel lutning, saknade / trasiga delar etc. | Bygghandling |  |  |  | Fördelas vattnet jämnt över ytan?
|  | Provtagningar på utloppsvatten/ sediment | MF/TB kod DHB, YH, DoU |  |  |  | Om möjligt? Om föreskrivet/beställt av B
Växter |  | Utbytta växter | MF/TB kod DHB, Kvalitetsregler för plantskoleväxter |  |  |  | Uppfyller växterna kraven?
|  | Behov av växtkompletteringar/flytt av växter | MF/TB kod DHB, Kvalitetsregler för plantskoleväxter |  |  |  | Är växtsorten lämplig om den dött trots god skötsel?
|  | Stöd för växter /uppbindning mm | MF/TB kod DDC/DHB |  |  |  | Ska de vara borttagna vid GB?
|  | Etablering | MF/TB kod DDD, DHB, DoU, Skötselavtal
|  | Tillväxt | MF/TB kod DHB, DoU, Skötselavtal |  |  |  | Vad är rimligt i detta växtmaterial?
|  | Skador/åverkan | Bygghandling
|  | Ogräsrensning | MF/TB kod DDD/DHB/ Skötselavtal
Beskärningsbehov
Dokumentation |  | Utbytta växter | MF/TB kod DD, DHB |  |  |  | Kontrollera leveranssedlar, växtpass, E-cert, leveranskontroll. Ska de vara en större storlek?
|  | Egenkontroll enligt kontrollplan | MF/TB kod DDD/DHB/ Skötselavtal |  |  |  | Har de överlämnats till B och granskats?
|  | Fotodokumentation | MF/TB kod DDD/DHB/ Skötselavtal |  |  |  | Är det föreskrivet?